## Sheet1
|  | 上汽通用五菱汽车股份有限公司检测中心 SAIC GM WuLing Automobile Co.,Ltd.Test Center. | [6 empty] | 记录表格式代号:SGMW.LAB.ELEC-125
[9 empty] | 版本号 | C | 版本生效日期:2018-06-01
[9 empty] | 修订次数 | 3 | 修订生效日期:2025-07-09
区域：电子软件实验科诊断测试组 |  |  |  |  | 诊断功能测试问题清单
测试环境：试验室台架（单节点诊断协议、软件刷新、网络故障码逻辑），实车（实车物理量、故障码误报） |  |  |  |  | 审核人： | 李振 | 数据记录编号： | A122F
测试样件信息：
车型项目： |  |  | 310S 整车出口 |  | VIN码：否 |  | 节点名称： | ICE |  |  | 供应商： | 博泰
应用软件版本号（F1 89）： |  |  | / |  |  |  | 软件识别码（F0 FA）： | /
硬件号（F192）： |  |  | 0xNRC31 |  |  |  | 硬件版本号（F193）： | 0x53 47 4D 57 48 57 56 32 2E 32（SGMWHWV2.2）
软件号（F194）： |  |  | 0xNRC31 |  |  |  | 软件版本号（F195）： | 0x53 47 4D 57 32 35 31 31 30 37（SGMW251107）
零件号(F1CB)： |  |  | 0x019eb4a6（27178150） |  |  |  | 硬件软件版本（F1C1）： | 0x33 31 30 53 30 30 36 39 30 42 41 30 36 32 30 30 30 38(310S00690BA0620008)
测试参考文档：
数据库版本： |  | / |  |  |  |  | 在线配置版本： | 310SEXP项目ICE（非网联）在线配置定义表V1.7--已校对
诊断调查表版本： |  | 310S整车出口自营 Diagnostic Questionnaire For ICE V1.2-博泰(1) |  |  |  |  | C101配置值： | 03 00 20 11 90 F5 02 0A 42 06 00 00 02 00 04 00 20 00 00 00 00 00 06（后续9个字节全00）
测试问题
编号 | 等级 | 状态 | 测试项目 | 测试用例 | 测试结果 | 标准要求 | 供应商答复（原 因分析） | 供应商答复 （测试log） | 提出者 | 首次提出日期 | 问题关闭日期 | 问题关闭原因 | 包含该问题的软件版本 | 备注
1 | / | 已关闭 | 协议测试 | 7.1.1 诊断服务基本逻辑测试 | 请自行确认F192，F193，F194，F195，F1CB，F1C1，F1C2信息是否与项目认可信息一致 | 请自行确认F192，F193，F194，F195，F1CB，F1C1，F1C2信息是否与项目认可信息一致 |  |  | 刘旭辉 | 2025-10-22 | 2025-11-14 | 测试通过 | 0x333130533030363930424130363230303034(310S00690BA0620004)、0x333130533030363930424130363230303034(310S00690BA0620004)、0x33 31 30 53 30 30 36 39 30 42 41 30 36 32 30 30 30 32（310S00690BA0620002） | /
2 | / | 已关闭 | 协议测试 | 7.1.1 诊断服务基本逻辑测试 | 请确认F1C1是否与取号系统中一致 | 除了后四位，其余位应与取号系统中一致 |  |  | 刘旭辉 | 2025-10-22 | 2025-11-14 | 测试通过 | 0x333130533030363930424130363230303034(310S00690BA0620004)、0x333130533030363930424130363230303034(310S00690BA0620004)、0x33 31 30 53 30 30 36 39 30 42 41 30 36 32 30 30 30 32（310S00690BA0620002） | /
3 | / | 已关闭 | 协议测试 | 7.1.1 诊断服务基本逻辑测试 | DID：F17A应正响应 | 根据调查表要求DID：F17A应正响应 |  |  | 刘旭辉 | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 测试通过 | 0x333130533030363930424130363230303034(310S00690BA0620004)、0x33 31 30 53 30 30 36 39 30 42 41 30 36 32 30 30 30 32（310S00690BA0620002） | /
4 | / | 不测 | 软件刷新流程测试 | / | 此软件版本变更不涉及诊断刷新测试 | / |  |  | 刘旭辉 | 2025-10-22 |  |  | / | /
5 | / | 已关闭 | 网络故障码逻辑测试 | 测试标准 | 此软件版本符合测试要求 | SGMW统一诊断测试规范V1.6 |  |  | 廉富 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 测试通过 | / | /
6 | / | 待测试 | 实车物理量真实性测试 | / | / | / | [6 empty] | / | /
7 | / | 待测试 | 实车故障码误报测试 | / | / | / | [6 empty] | / | /